## Sheet1
山东航空学院工会教工活动室工程量清单
序号 | 项目名称 | 施工工艺及施工做法 | 单位 | 工程量 | 备注
1 | 普通铝型材门拆除 | 人工及机械拆除，垃圾负责外运学校 | 套 | 1
2 | 蓝色隔断拆除 |  | 项 | 1
3 | 铝塑板吊顶、包柱拆除 |  | ㎡ | 60
4 | 地面地胶拆除 |  | ㎡ | 276
5 | 顶面老旧灯具拆除 |  | 项 | 1
6 | 场地清理 |  | ㎡ | 276
7 | 入口大门 | 2.0厚度断桥铝肯德基定做安装 | ㎡ | 3.5
8 | 窗帘 | 1500*1500 5个;1700*1500 5个;浅灰;半遮光卷帘定制+安装 | 组 | 10
9 | 入口钢架焊接造型骨架 | 40*60*3mm镀锌方管焊接骨架，方管间距不大于1000mm | ㎡ | 24
10 | 轻钢石膏板隔墙 | 75型轻钢龙骨骨架，双面单层石膏板面层，中间填充岩棉 | ㎡ | 70
11 | 入口形象墙木饰面 | 基层清理，定制厚度不低于6mm木纹饰面板，结构胶固定于指定部位 | ㎡ | 22
12 | 管理室门+套 | 实木复合烤漆套装平开门定制安装 | 套 | 1
13 | 更衣室门+套 | 实木复合烤漆套装平开门定制安装 | 套 | 2
14 | 储藏室隐形门 | 75型轻钢龙骨加固处理，40mm平板门制作安装，含五金件 | 项 | 1
15 | 墙面单色乳胶漆 | 抹面石膏局部找补，防碱腻子基础找平两遍，精细打磨，滚涂乳胶漆2遍 | ㎡ | 200
16 | 入口墙面造型拼色乳胶漆 | 抹面石膏局部找补，防碱腻子基础找平两遍，精细打磨，滚涂乳胶漆2遍，拼色部分纸胶带防护滚涂指定颜色乳胶漆3遍 | ㎡ | 48
17 | 立柱拼色乳胶漆 | 抹面石膏局部找补，防碱腻子基础找平两遍，精细打磨，滚涂乳胶漆2遍，拼色部分纸胶带防护滚涂指定颜色乳胶漆3遍 | ㎡ | 36
18 | 暖气管线翻新 | 管线面层清理，打磨生锈部分，滚涂银粉饰面 | 项 | 1
19 | 顶面造型吊顶修复 | 面层清理，修复脱落开胶顶面铝塑板 | 项 | 1
20 | 木饰面造型吊顶 | Φ8吊筋顶面固定，轻钢C50主龙骨，c50副龙骨，9.5石膏板做造型制作基础，面层粘贴指定颜色木饰面 | ㎡ | 32
21 | 铝方通吊顶 | 钢架造型基础上专用吊顶龙骨制作基础，卡50*60mm白色铝方通 | ㎡ | 36
22 | 入口悬空双面石膏板吊顶 | 木工板制作上面基础，下面轻钢C50主龙骨，c50副龙骨制作基础面层，双层石膏板饰面 | ㎡ | 13
23 | 塑胶地板 | 基础清理，自流平水泥找平，面层粘贴6mm运动塑胶 | ㎡ | 217
24 | 木地板 | 基础清理，快干粉局部找平，防潮垫满铺，面层铺贴指定颜色木地板饰面 | ㎡ | 60
25 | 地面金属压条 | 定制木地板专用平板金属压条 | m | 15
26 | 强电线路敷设 | 线路为绿灯行电线、线管为联塑pvc | ㎡ | 276
27 | 吊装长条灯 | 品牌：木林森、三雄极光、佛山照明 | 盏 | 10 | 24W 6500K 1200*80*60直角哑黑
28 | 铝方通双头筒灯 | 品牌：木林森、三雄极光、佛山照明 | 盏 | 8 | 双头2*6W【暖白4000K】开孔9*16cm
29 | 开关、五孔面板 | 品牌：三雄极光、公牛、飞利浦 | 项 | 1
3C认证 10A250V二三极宽体插座开关
30 | 墙面广告画面及雕刻字制作及安装 | 墙面pvc画面及雕刻字制作 | 项 | 1
31 | 隔断架 | 1400*3000 | 项 | 1